## Feuil1
PLANNING PREPARATION DES ELECTIONS DE DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL
CALENDRIER | DATES | TACHES A EFFECTUEES
60 jours avant le 1er tour de scrutin | 2019-10-08 | Annoncer les élections au personnel par voie d'affichage. Invitation par voie écrite des organisations syndicales représentatives à négocier et à signer le protocole d'accord préélectoral
| 2019-10-22 | Rendez-vous avec les organisations syndicales
3 semaines avant la date du scrutin | 2019-11-15 | Affichage d'une note de service sur l'organisation des élections
15 jours avant le scrutin | 2019-11-22 | Affichage de la liste électorale
10 jours avant le scrutin | 2019-11-27 | Affichage des listes de candidats reçues des organisations syndicales
5 jours avant le scrutin | 2019-12-02 | Désigner les membres du bureau de vote
1ER TOUR DE SCRUTIN LE VENDREDI 6 DECEMBRE 2019
le jour du scrutin | 2019-12-06 | Si pas de négociation protocole accord avec syndicat, négociation et signature avec les DP
| 2019-12-06 | Si pas de candidat présenté par les organisations syndicales, rédiger un PV de carence
| 2019-12-06 | Afficher les résultats du 1er tour
| 2019-12-06 | Afficher la note d'appel à candidature pour le 2ème tour
2 jours après le 1er tour | 2019-12-09 | Affichage liste électorale
5 jours après le 1er tour | 2019-12-11 | Affichage liste de candidats reçues des organisations syndicales et/ou de candidats libres
2EME TOUR VENDREDI 20 DECEMBRE 2019
le jour même | 2019-12-20 | Affichage des résultats
dans les 15 jours suivant le scrutin |  | PV à l'inspecteur du travail